附件5

2023年环保社会组织公益项目小额资助方案

一、组织单位

陕西省环境保护宣传教育中心 陕西省环保志愿者联合会

二、申请人资格条件

1、经民政部门注册的社会组织或经高校团委备案的学生社团。

2、具有在公共宣传和媒体倡导方面相应的渠道和经验。（申请人需提供相关证明文件，包括但不限于：相关活动简介、活动所取得的可测量的成果等。）

3、具有开展环保公益项目经验。

三、资助项目领域

申请资助项目应围绕黄河流域生态环境高质量发展、秦岭生态保护、污染防治攻坚战、碳达峰与碳中和、生态环保普法与科普、绿色低碳生活、自然保护与教育、环境信息公开、生物多样性保护等生态环保重点专题，积极组织开展环保宣传以及公众参与、环境调研实践、环保志愿服务等相关活动，有助于带动更多社会群体积极参与陕西生态文明建设和生态环境保护工作。

四、资助名额

计划评选出8-10个符合社会需求，具有实践性和可实施性，有具体项目成果、社会效益以及生态文明效应和生态环保示范推广价值的项目。

五、实施时间及进度安排

1.项目周期：2023年4月至11月

2.进度安排：

活动筹备阶段（2023年4月-5月）：进行前期筹划准备工作；向社会发布项目，征集项目申请书。

活动评选阶段（2023年5月－6月）：收集项目申请书（见附表）；就申请项目的目标明确性、可实施性、创新性、推广性、环保宣传作用、影响力以及资金运用和理性等内容方面，组织开展专家评选。

活动督导及执行阶段（2023年6月-11月）：积极与各项目负责人取得联系并要求获取项目进展情况以及成果汇报；对项目实施期间产生的问题积极给予协调和帮助；保证各项目最终实现预期成效。

六、申请方式

1.请申报组织于2023年4月21日24点之前将申请材料发送至指定电子邮箱，逾期不再接收。

2.申请书要求1500字左右，包括项目概述、申请人简述、可能合作方、初步预算等（见附件）。

3.评审组将依据评分标准对各投标书进行评分，以此作为确定最终入选的依据。

七、结果公示

2023年六五环境日期间对外公布最终入选项目名单，并邀请项目代表参加全省2023年六五世界环境日主场活动。

八、联系人及联系方式

联系人：王子芮

电  话：029-89131607

邮  箱：sepva2014@163.com

附表5

“               ”项目申请书

第一部分：申请单位信息

单位名称:                   单位类别：

单位负责人及联系方式：

网站及邮寄地址：

主要联系人信息

- 联系人姓名：

- 联系电话：

- 联系人电子邮件地址：

在项目相关领域开展工作的经验：（需提供相关活动简介、项目成果文件等证明材料）

在项目实施过程中拟开展合作的合作伙伴，及其在项目实施中的作用：（请提供拟开展合作的组织名称及其具体作用描述，如无相关合作方，请在此项下进行说明。）

第二部分：项目基本信息

1.项目名称：

2.项目实施地点：

3.项目简介：

4. 项目概述：

- 项目预期成果：

- 项目预算：